บทที่  3

การดำเนินการจัดค่าย

3.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินการโครงการ  จัดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  มีขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ  PDCA  ดังนี้

| ที่ | การดำเนินงาน | วันเดือนปี | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | การวางแผน (P - Planning) - ประชุมคณะครู/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -กำหนดแผนปฏิบัติการและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ - ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายนำป.ป.ช.ชุมชน และ ป.ป.ช.น้อย เข้ารับการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมค่าย -ประสานงานผู้รับจัดทำอาหาร/อาหารว่าง - จัดสถานที่สำหรับการอบรมและสถานที่ในการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ | 15 สิงหาคม 2559 7 กันยายน 2559 18 กันยายน 2559 18 กันยายน 2559 | --ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จาก สพป.สระบุรี เขต 2 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง |
| 2. | การปฏิบัติ (D - Doing) -ดำเนินการจัดอบรม ป.ป.ช.ชุมชน - ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ตามตารางการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” | 20-21 กันยายน 2559 | -ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จาก สพป.สระบุรี เขต 2 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง |

ขั้นตอนการดำเนินงาน  (ต่อ)

| ที่ | การดำเนินงาน | วันเดือนปี | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. | การตรวจสอบ (C - Check) - นิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางการดำเนินงาน การสะท้อน (A - Act) สรุปและจัดทำรูปเล่ม รายงานผล | 20 กันยายน 2559 – 28 กันยายน 2559 28 กันยายน 2559 | -ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จาก สพป.สระบุรี เขต 2 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนอนุบาลทับกวาง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง |

3.2  การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1. คณะทำงานจากโรงเรียนต้นแบบ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน โดยสำรวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” จากวิทยากรค่าย  ดังนี้

2.1.1  คอมพิวเตอร์

2.1.2. โปรเจ็คเตอร์

2.1.3. เครื่องปริ้น

2.1.4. สีเมจิก สีเทียน

2.1.5. ปากกาเคมี

2.1.6. กระดาษกาว

2.1.7. กระดาษเอ 4

2.1.8. กระดาษปรู๊พ

2.1.9. กระดาษชาร์ทขาวหลังเทาอย่างหนา

2.1.10. เชือกขาวแดง

2.1.11. กลองทอม

2.2.  คณะทำงานจากโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จัดทำแบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล หลังการจัดค่ายเยาวชน  “คนดีของแผ่นดิน”

3.3  หลักสูตรการจัดค่าย

3.3.1  การอบรมในวันที่ 20 กันยายน  2559 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 29 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 58 คน โดยมี ปปช.จังหวัด เป็นวิทยากรในการอบรม

หลักสูตรในการอบรม  บทบาทหน้าที่ของ ปปช.สพฐ.ชุมชน  สถาณการณ์การทุจริตในสังคมไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสังคมไทย

3.3.2    การอบรมในวันที่ 21 กันยายน  2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ปปช.สพฐ.น้อย โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 29 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีคุณลักษณะความสุจริต   5 ประการ ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย   ความซื่อสัตย์ สุจริต  การอยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  โดยใช้ระบบกลุ่มในการพัฒนา การส่งเสริม การป้องกันแก้ไขปัญหา  กิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินการคือ ปปช.สพฐ.น้อยสามารถทำโครงงานสุจริตของโรงเรียนได้

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน / สรุปและรายงานผล

3.4.1  การอบรม ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 29 โรงเรียนโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน ในวันที่ 20 กันยายน  2559 ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

อุปกรณ์

- กระดาษ A 4

- กระดาษสี

- ปากกา

- ซองใส่เอกสาร

- โปรเจกเตอร์

- คอมพิวเตอร์

- เอกสารประกอบการอบรม

ขั้นตอนดำเนินงาน

- ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าอบรม

- พิธีเปิดการอบรมตามขั้นตอนของโรงเรียนสุจริต

- ประธานในพิธีให้โอวาทบรรยายพิเศษ

- พักรับประทานอาหารว่าง

- บรรยายโดยวิทยากรอบรม ปปช.จังหวัด หลักสูตรในการอบรม  บทบาทหน้าที่ของ

ปปช.สพฐ.ชุมชน  สถาณการณ์การทุจริตในสังคมไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสังคมไทย

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนวัดเตาปูนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โครงงาน

สุจริตในโรงเรียนสำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย

- พักรับประทานอาหารว่าง

- ปฏิบัติการเขียนโครงงานสุจริตในโรงเรียนสำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย

- ประเมินผลการอบรม

ผลที่ได้รับ

- ปปช.สพฐ.ชุมชน และครูเครือข่ายมีความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเอง สถานการณ์

การทุจริตในสังคมไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสังคมไทย

- ครูโรงเรียนเครือข่ายมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้โครงงานสุจริตในโรงเรียนได้

สอดคล้องกับคุณลักษณะ

สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ข้อของโรงเรียนสุจริต

3.4.2   การอบรม ปปช.สพฐ.น้อย โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 29 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 300 คน ในวันที่ 21 กันยายน  2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

อุปกรณ์

- เอกสารประกอบการอบรมโครงงานสุจริต

- กระดาษเทาขาว

- กระดาษ 100 ปอนด์

- สีชอค

- ดินสอ

- ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด

ขั้นตอนดำเนินงาน

- ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าอบรม

- พิธีเปิดการอบรมตามขั้นตอนโรงเรียนสุจริต

- ประธานในพิธีให้โอวาทบรรยายพิเศษ

- พักรับประทานอาหารว่าง

- บรรยายโดยวิทยากร หลักสูตรในการอบรม  โครงงานสุจริต

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- นักเรียนปฏิบัติการเขียนเค้าโครงโครงงานสุจริตสำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

- พักรับประทานอาหารว่าง

- นำเสนอผลงานสำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

- ประเมินผลการอบรม

ผลที่ได้รับ

1. ปปช.สพฐ.น้อยสามารถทำโครงงานสุจริตของโรงเรียนได้

2. ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย มีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริตได้

สอดคล้องกับคุณลักษณะ

สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ข้อของโรงเรียนสุจริต