ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประเภทโครงการ          ใหม่              ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงาน  วิชาการ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สนองนโยบาย    กลยุทธ์องค์กรข้อที่  2,3,4  กลยุทธ์แผนงานข้อที่ 2.1,2.2,3.1,4.1

กลยุทธ์ สพฐ   ข้อที่  3       กลยุทธ์โรงเรียนในฝันข้อที่  1,2,3

มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  7

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา  24  กล่าวถึงเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  แสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและควบคู่กันไป เพื่อนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้ไปชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะได้รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิดมีการทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

- เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

- เพื่อสนับสนุนบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการอบรมและการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง

- เพื่อส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

- เพื่อส่งเสริมให้ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้

- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะได้รับประสบการณ์ตรง มีกระบวนการคิดมีการทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอทุกรายวิชา

- ครูมีผลงานทางวิชาการได้แก่ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้

  - ด้านคุณภาพ

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70

- นักเรียนได้รับการพัฒนาทางการเรียนที่หลากหลาย จากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

- ครูทุกคนได้รับความรู้เพิ่มเติมจาการเข้ารับการอบรมและการผลิตสื่อ

4.  ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ    30  ตุลาคม    2553

วันสิ้นสุดโครงการ   30  กันยายน  2554

5.  วิธีดำเนินการ

| # กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ | พ.ย 53 | 100,000 | นางวรรณา จันทร์รักษา |
| 2. เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ | พ.ย.53 – ม.ค.54 |  | และครูกลุ่มการงานทุกท่าน |
| 3. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน | พ.ย.-ม.ค.54 |  |  |
| 4. ประกวดโครงงานของนักเรียน | ม.ค.54 |  |  |
| 6. กิจกรรมงานวันอาชีพ | ม.ค.54 |  |  |
| 7. ทำวิจัยในชั้นเรียน | ก.พ.54 |  |  |
| 8. นิทรรศการวิชาการ | ม.ค.54 |  |  |
| 9. ประเมินผล | ก.ย. 54 |  |  |

6. ค่าใช้จ่าย

## ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  100,000   บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | รายไ ด้สถานศึกษา | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. วัสดุงานบ้าน | 30,000 | - | - | 30,000 |  |
| 2. วัสดุงานเกษตรโครงการเกษตรเกื้อกูล | 30,000 |  |  | 30,000 |  |
| 3. งานประดิษฐ์ | 3,000 |  |  | 3,000 |  |
| 4. งานธุรกิจ | 3,000 |  |  | 3,000 |  |
| 5 งานอุตสาหกรรม | 34,000 | - | - | 34,000 |  |
| รวม | 100,000 | - | - | 100,000 |  |

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณท์เกษตร  / หุ่นขี้ผึ้งราชบุรี /บึงฉวาก /สวนไม้ดอกคลอง15 /ชุมชนคลอง 8

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

- นวัตกรรมของครู

- ผลงานทางวิชาการวิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางวรรณา จันทร์รักษา) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

(งานบ้าน)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เตาแก๊ส | 2 ชุด | 5,000 | 10,000 |  |
| 2 | เติมแก๊ส | 8 ถัง | 380 | 3,040 |  |
| 3 | น้ำยาและอุปกรณ์ล้างจาน |  |  | 1,000 |  |
| 4 | กะละมัง | 8 ใบ | 150 | 1,200 |  |
| 5 | ผ้าขาวบาง | 20 เมตร | 35 | 700 |  |
| 6 | มีด | 15 อัน | 65 | 975 |  |
| 7 | ถาดอลูมิเนียม | 12 ใบ | 45 | 540 |  |
| 8 | ช้อนส้อม | 20 โหล | 250 | 5,000 |  |
| 9 | เขียง | 10 อัน | 65 | 650 |  |
| 10 | ทัพพี | 12 อัน | 65 | 780 |  |
| 11 | กระทะ | 6 ใบ | 95 | 570 |  |
| 12 | ครก | 4 ใบ | 150 | 600 |  |
| 13 | ลังแก้ว | 8 ใบ | 99 | 792 |  |
| 14 | ตะกร้าใส่ช้อน | 8 ใบ | 45 | 360 |  |
| 15 | จานเล็ก | 6 โหล | 350 | 3,273 |  |
| 16 | ตะกร้าใส่จาน | 8 ใบ | 65 | 520 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 30,000 |  |

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

(งานประดิษฐ์)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องปริ้นเตอร์ | 1 เครื่อง | 2,500 | 2,500 |  |
| 2 | กระดาษสา |  |  |  |  |
| 3 | โฟม |  |  |  |  |
| 4 | ลวด |  |  |  |  |
| 5 | ผ้ามัน |  |  |  |  |
| 6 | ผ้าซับใน |  |  | 500 |  |
| 7 | ด้ายสีทอง |  |  |  |  |
| 8 | เอ็น |  |  |  |  |
| 9 | ลูกปัด |  |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |  |

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

(งานอุตสาหกรรม)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผ้า,ลวด |  |  | 8,000 |  |
| 2 | สี |  |  | 4,000 |  |
| 3 | กระดาษทราย |  |  |  |  |
| 4 | สายไฟ |  |  |  |  |
| 5 | หลอดไฟ |  |  |  | 22,000 |
| 6 | อุปกรณ์ในการเดินสายไฟ |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 34,000 |  |

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

(งานธุรกิจ)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปลี่ยนกระจกตู้บานเลื่อน | 1 ใบ |  |  | งบซ่อมครุภัณฑ์ |
| 2 | กระจกตู้ไม้ | 1 ใบ |  |  | งบซ่อมครุภัณฑ์ |
| 3 | พัดลม | 2 ตัว | 1,500 | 3,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |  |

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

(งานเกษตร)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปุ๋ยคอก |  |  |  |  |
| 2 | สารฆ่าแมลง |  |  |  |  |
| 3 | สารน้ำส้มควันไม้ |  |  |  |  |
| 4 | อาหารปลากินพืช |  |  |  |  |
| 5 | อาหารปลาดุก |  |  |  |  |
| 6 | อาหารไก่ไข่ |  |  |  |  |
| 7 | ก้อนเชื้อเห็ดนางรม |  |  |  |  |
| 8 | พันธ์ปลาดุก |  |  |  |  |
| 9 | กินปลูก |  |  |  |  |
| 10 | กากน้ำตาล |  |  |  |  |
| 11 | สาร EM |  |  |  |  |
| 12 | หัวสปริงเกอร์ |  |  |  |  |
| 13 | น้ำยาล้างจาน |  |  |  |  |
| 14 | พันธ์ไม้แข่งขันทักษะเกษตร |  |  |  |  |
| 15 | พันธ์ไม้จัดสวน |  |  |  |  |
| 16 | กระดานไวท์บอร์ด |  |  |  | งบซ่อม |
| 17 | พื้นสำเร็จ |  |  |  | งบบริหารทั่วไป |
| รวมเงิน |  |  |  | 30,000 |  |