โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย

ประเภทโครงการ               ใหม่	 ต่อเนื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สนองนโยบาย     กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่ 2     กลยุทธ์แผนงาน            ข้อที่  2.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1     กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  ข้อที่  2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ข้อที่ 5  และ 6

1.  หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ ภาษาไทยจัดเป็นสิ่งสำคัญประจำชาติ ซึ่งจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนทักษะด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งแต่ละทักษะจำเป็นต้องฝึกให้นักเรียนเกิดความชำนาญเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ถูกต้องตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพจึงจำเป็นต้องฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง ครูมีบทบาทให้น้อยที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงบทบาทมากที่สุด นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสาระภาษาไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น

2)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางการคิดและทักษะทางภาษาไทยดีขึ้น

3)  เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 )  เพื่อให้มีห้องเรียนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

5)   เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

6)   เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย

3.  เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น

2)  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดและทักษะทางภาษาไทยจากห้องเรียนคุณภาพ

3)  นักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาไทยทุกคน

4)  นักเรียนและครูมีสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5)  นักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยทุกคน

3.2  ด้านคุณภาพ

1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 5

2)  นักเรียนมีทักษะทางการคิดและทักษะทางภาษาไทยดีขึ้นร้อยละ 80

3)  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80

4)  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางภาษาไทยระดับ สพท ร้อยละ 50 ของรายการที่แข่งขัน

5)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ       1  ตุลาคม  2553

วันสิ้นสุดโครงการ      30  กันยายน  2554

5.  วิธีดำเนินการ

| # กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ | พ.ย. 53 - ก.ย. 54 | 76,000 | นายประวิทย์ ยางกลาง นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |
| 2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม | พ.ย. 53 - ก.ย. 54 | 15,000 | นางชูศรี ศรีกรด นางสาววันวิสาข์ ศักดิ์วธารักษ์ |
| 3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย | พ.ย. 53 - ก.ย. 54 | 2,000 | นางสาวดลพร คำรักษ์ |
| 4. กิจกรรมวันสุนทรภู่ | มิถุนายน 54 | 5,000 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |
| 5. กิจกรรมวันภาษาไทย | กรกฎาคม 54 | 1,000 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |
| 6. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ - จัดป้ายนิเทศ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมค่ายภาษาไทย - กิจกรรมรักการอ่าน - คลินิกภาษา | พ.ย. 53 - ก.ย. 54 | 1,000 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง และครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ |

6.  ค่าใช้จ่าย

## ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   100,000  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | สมาคม | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ | 76,000 | - | - | 76,000 |  |
| 2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม | 15,000 | - | - | 15,000 |  |
| 3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย | 2,000 | - | - | 2,000 |  |
| 4. กิจกรรมวันสุนทรภู่ | 5,000 | - | - | 5,000 |  |
| 5. กิจกรรมวันภาษาไทย | 1,000 | - | - | 1,000 |  |
| 6. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ | 1,000 | - | - | 1,000 |  |
| รวม | 100,000 | - | - | 100,000 |  |

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  อำเภอหนอง  จังหวัดปทุมธานี

9.  สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

1) แบบรายงานการแข่งขัน

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3)  ครูพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| กิจกรรม | ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมพัฒนา ห้องเรียนคุณภาพ | 1 | โต๊ะหน้าขาว | 20 ตัว | 1,600 | 32,000 |  |
|  | 2 | เก้าอี้ | 60 ตัว | 220 | 13,200 |  |
|  | 3 | ประตูกระจก | 2 บาน | 8,000 | 16,000 |  |
|  | 4 | ตู้เก็บเอกสาร | 1 หลัง | 3,800 | 3,800 |  |
|  | 5 | แผ่นป้ายสำนวนสุภาษิต | 50 ป้าย | 100 | 5,000 |  |
| กิจกรรมพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม | 1 | สื่อเทคโนโลยี | 10 ชุด | 1,000 | 10,000 |  |
|  | 2 | สื่อสิ่งพิมพ์ | 10 ชุด | 500 | 5,000 |  |
| กิจกรรมแข่งขัน ทักษะภาษาไทย | 1 | วัสดุอุปกรณ์แข่งขัน | 1 ชุด | 1,880 | 1,880 |  |
|  | 2 | ภาพกิจกรรมสรุปผลการแข่งขัน | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |
| กิจกรรมวันสุนทรภู่ | 1 | ของรางวัลนักเรียน | 1 ชุด | 2,580 | 2,580 |  |
|  | 2 | กระดาษเกียรติบัตร | 2 ห่อ | 100 | 200 |  |
|  | 3 | วัสดุอุปกรณ์จัดป้ายนิเทศ | 2 ชุด | 300 | 600 |  |
|  | 4 | วัสดุ-อุปกรณ์การแสดงละคร | 1 ชุด | 1,500 | 1,500 |  |
|  | 5 | ภาพรายงานผล | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |
| กิจกรรมวันภาษาไทย | 1 | ของรางวัลนักเรียน | 1 ชุด | 580 | 580 |  |
|  | 2 | กระดาษเกียรติบัตร | 1 ห่อ | 100 | 100 |  |
|  | 3 | วัสดุอุปกรณ์จัดป้ายนิเทศ | 1 ชุด | 200 | 200 |  |
|  | 4 | ภาพรายงานผล | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |
| กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมคลินิกภาษา |  | วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ | 1 ชุด 1 ชุด | 500 500 | 500 500 |  |
| รวม |  |  |  |  | 100,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 ถ่ายเอกสาร | 10 รีม |  |  |  |
| 2 | กระดาษกาวสี | 10 ม้วน |  |  |  |
| 3 | ลวดเสียบกระดาษ | 10 กล่อง |  |  |  |
| 4 | กระดาษปกสี | 10 รีม |  |  |  |
| 5 | ลูกแม็กเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 30 กล่อง |  |  |  |
| 6 | ลูกแม็กเบอร์ 35 | 5 กล่อง |  |  |  |
| 7 | ลูกแม็คยิงใหญ่ | 5 กล่อง |  |  |  |
| 8 | ปากกาไวท์บอร์ด | 36 ด้าม |  |  |  |
| 9 | ฟิวเจอร์บอร์ด | 6 แผ่น |  |  |  |
| 10 | กระดาษโรเนียวขาวสั้น | 10 รีม |  |  |  |
| 11 | กาวลาเท็กซ์ | 4 ขวด |  |  |  |
| 12 | โฟมบาง 0.5 ซม. | 10 แผ่น |  |  |  |
| 13 | น้ำยาลบคำผิด | 8 อัน |  |  |  |
| 14 | กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง | 20 ม้วน |  |  |  |
| 15 | กระดาษโปสเตอร์สี | 40 แผ่น |  |  |  |
| 16 | ใบคัตเตอร์อันเล็ก | 2 ห่อ |  |  |  |
| 17 | ใบคัตเตอร์อันใหญ่ | 2 ห่อ |  |  |  |
| 18 | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด | 8 อัน |  |  |  |