โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์

ประเภทโครงการ   ใหม่    โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สนองนโยบาย  	กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่  	2	กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่  2.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่	2	กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   ข้อที่	1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่   8

1.  หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบด้วยวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางจินตนาการ  มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ การฝึกทักษะทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นอกจากผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสมาธิแล้วยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษา ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  อีกทั้งการศึกษา ในวิชาศิลปะยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป

2.  วัตถุประสงค์

1) พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

2) ปรับปรุงห้องเรียนให้มีคุณภาพและเพิ่มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

3) ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

4) จัดทำและจัดซื้อสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

5) สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการเรียนศิลปะอย่างน้อยคนละ 6 ชิ้น

3.2 ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานจากการแสดงออกหรือแข่งขันที่แสดงออกถึงการมีสุนทรียภาพ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ

วันเริ่มต้นโครงการ  วันที่   1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2554

5.  วิธีดำเนินงาน

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ - วางแผน/สำรวจความต้องการ ใช้สื่อเพื่อสร้างหรือซื้อสื่อการเรียนการสอน | ก.ย.53 |  | นายทำเนียบ สุขขี |
| 2. ขั้นดำเนินการ สำรวจราคาวัสดุ ดังนี้ - วัสดุฝ้าแขวน - หนังกลอง - ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี - ตู้ใส่อุปกรณ์ - โทรทัศน์ติดผนัง - จานรับสัญญาณดาวเทียม | พ.ย.- ก.ย. 54 |  | นายทำเนียบ สุขขี น.ส.เสาวภาแอบสุข น.ส.พัชรา ชัชวารี น.ส.นฤมล วงษ์ประดิษฐ์ |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล |  |  | นายทำเนียบ สุขขี |

6.   ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 100,000 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

| กิจกรรม | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  | รวม | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้ สถานศึกษา | เงิน สมาคม | เงิน ระดม | อื่น ๆ |  |  |
| ฝ้าเพดาน | 42,400 |  |  |  |  |  |  |
| ซื้อหนังกลองใหญ่ 2 ผืน หนังกลองสแนร์ 2 ชุด | 4,600 4,800 | - | - | - | - |  |  |
| ผ้าหุ้มกลองใหญ่ 5 ผืน ผ้าหุ้มกลองเล็ก 3 ผืน | 4,400 | - | - | - | - |  |  |
| โทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว ชุดแขวนติดผนัง | 30,000 2,000 | - | - | - | - |  | e-shopping |
| ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง(4,150x2) | 8,300 | - | - | - | - |  |  |
| ซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมDTV และอุปกรณ์+สายสัญญาณ | 3,500 |  |  |  |  |  |  |
| ผลิตสื่อวีดีทัศน์วิชา ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ | - |  |  |  |  |  |  |

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารวิชาการ , งานการเงิน

9.  สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

1)  มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนสนใจเรียนมายิ่งขึ้น

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3) นักเรียนสามารถแสดงผลงานต่อหน้าสาธารณชนได้

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2) นักเรียนมีความเป็นเลิศในทักษะด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์

3) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นายทำเนียบ สุขขี) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553