โครงการ   งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเภทโครงการ             ใหม่            ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงาน    วิชาการ           งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนองนโยบาย    กลยุทธ์องค์กรข้อที่ 4        กลยุทธ์แผนงานข้อที่      4.1

กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1 , 4      กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ข้อที่  3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่  10   ข้อ  9

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   และในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความต้องการ ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

งานวิจัยที่ครูทำขึ้นเป็นงานวิจัยเพื่อทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้สื่อที่ตนสร้างขึ้น  แล้วนำไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นข้อสรุปได้ว่าสื่อที่ตนสร้างขึ้นใช้ได้ดีเพียงใด ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูต้องมีบทบาทมากกว่าเดิม คือวิจัยควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ครูจึงต้องกลายเป็นครูนักวิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดทำโครงการพัฒนาครูเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน

2) เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์สามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

3.  เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

1)   ครูทุกคนส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง  รวมจำนวน 50 เรื่อง

2)  จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 5 บท  ในปีการศึกษา 2554

3.2  ด้านคุณภาพ

1)  ครูมีความรู้และส่งประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 5 บท ในปีการศึกษา 2554

2) โรงเรียนได้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนคนละ 1 เรื่อง รวมจำนวน 70 เรื่องเก็บเป็น

สารสนเทศโรงเรียน

4.  ระยะเวลาดำเนินงาน      ตั้งแต่      ตุลาคม 2553     ถึง     ตุลาคม    2554

5.  วิธีดำเนินการ

| # กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการและ กำหนดเกณฑ์การประกวดผลงานวิจัย ในชั้นเรียน 2. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวด ผลงานวิจัยให้กับคณะครู 3. จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน 4. ประกาศผลการประกวด มอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตร - ค่าทำเอกสารงานวิจัย 8000 - ค่าจัดทำเกียรติบัตร 2000 | ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554 | 10,000 | อ. ประทีป สุขโชค |

6. ค่าใช้จ่าย

## ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | รายได้สถานศึกษา | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ และกำหนดเกณฑ์การประกวด ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 2. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดผลงานวิจัยให้กับคณะครู 3. จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน 4. ประกาศผลการประกวด มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร - ค่าทำเอกสารงานวิจัย 8000 - ค่าจัดทำเกียรติบัตร 2000 | - - - - 8000 2000 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - 8000 2000 |  |
| รวม | 10,000 | - | - | 10,000 |  |

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

1)  แบบสอบถาม

2)  ความสมบูรณ์  ความถูกต้องของงานวิจัยในชั้นเรียน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางสาวประทีป สุขโชค) หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเอกสารงานวิจัย | 80 | 100 | 8000 |  |
| 2 | ค่าทำเกียรติบัตรและรางวัล | 80 | 25 | 2000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 10,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 ถ่ายเอกสาร | 10 รีม | 120 | 1200 |  |
| 2 | กระดาษกาวย่น | 10 ม้วน | 30 | 300 |  |
| 3 | ลวดเสียบกระดาษ | 6 กล่อง | 5 | 30 |  |
| 4 | กระดาษการ์ดสี | 6 รีม | 120 | 720 |  |
| 5 | ลูกแม็กเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 10 กล่อง | 5 | 60 |  |
| 9 | กระดาษขาวใช้โรเนียว | 20 รีม | 60 | 1200 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3510 |  |