โครงการ  ห้องสมุดมีชีวิตสู่ห้องสมุดมาตรฐาน

ประเภทโครงการ	  ใหม่	 ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ	งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

สนองนโยบาย   	กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่   2       	กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่  2.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่   1     	กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  ข้อที่ 2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  6

- หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นคนที่มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการศึกษา รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองมีความรู้ที่เป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นระบบ งานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิตสู่ห้องสมุดมาตรฐานขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

- วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

- เพื่อเป็นแหล่งสำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเอง

- เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียนและมีมาตรฐาน

- เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการอ่านของนักเรียน  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- เป้าหมาย

  - ด้านปริมาณ

- นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด  ร้อยละ 90

- นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านและเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  ร้อยละ95

- นักเรียนมีทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  ร้อยละ100

  - ด้านคุณภาพ

  - ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดีของห้องสมุดที่ดี  ทันสมัย  จำนวน 1 ห้อง

  - นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านและเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

4. ระยะเวลาดำเนินงาน	วันเริ่มต้นโครงการ	22  ตุลาคม  2553

วันสิ้นสุดโครงการ	31 มีนาคม 2554

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด | ต.ค. 53- มี.ค. 54 | 150,000 | นางชูศรี ศรีกรด |
| 2.พัฒนาระบบสารสนเทศ | ต.ค. 53- มี.ค. 54 | 80,000 | นางชูศรี ศรีกรด |
| 3.กิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน | ต.ค. 53- มี.ค. 54 | 70,000 | นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ |
| 4.ซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน | พ.ย. 54 | - | นางชูศรี ศรีกรด นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ |

6. ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  300,000 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงินอุดหนุน | เงินรายได้สถานศึกษา | เงิน สมาคม | เงิน ระดม | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1.ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด | 150,000 |  |  |  |  | 150,000 |  |
| 2.พัฒนาระบบสารสนเทศ | 80,000 |  |  |  |  | 80,000 |  |
| 3.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน | 70,000 |  |  |  |  | 70,000 |  |
| 4.ซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน |  |  |  |  | 40,000 | 40,000 |  |
| รวม | 300,000 |  |  |  |  | 340,000 |  |

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานห้องสมุด  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

9. สถานที่ดำเนินการ

ห้องสมุดโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

1) สถิติข้อมูลต่างๆ

2) แบบประเมินความพึงพอใจ

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2)โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ดี  ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางชูศรี ศรีกรด) หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| กิจกรรม | ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด | 1 | -จัดซื้อ-จัดทำชั้นหนังสือ -จัดทำประตูกระจก | 1ชุด 1 คู่ | 95,000 10,000 | 95,000 10,000 |  |
| 2.พัฒนาระบบสารสนเทศ | 1 | -จัดวางระบบ - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ | 10 จุด | 3,000 | 30,000 50,000 |  |
| 3.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน | 1 | -จัดซื้อหนังสือ -จัดซื้อวารสาร -จัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | 900 เล่ม |  | 95,000 10,000 10,000 | สมค. |
| 4.ซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน | 1 | จัดซื้อหนังสือ100เล่ม ที่เยาวชนควรอ่าน | 100เล่ม | - | 40,000 | งบบริจาค |
| รวม |  |  |  |  | 340,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โรเนียวขาวสั้น | 5 รีม |  |  |  |
| 2 | โรเนียวสี | 6 รีม |  |  |  |
| 3 | กาว | 12 ขวด |  |  |  |
| 4 | ฟิวเจอร์บอร์ด | 12 แผ่น |  |  |  |
| 5 | โปสเตอร์แข็งสี | 12 แผ่น |  |  |  |
| 6 | โปสเตอรอ่อนสี | 2 0แผ่น |  |  |  |
| 7 | คัตเตอร์ใหญ่ | 3อัน |  |  |  |
| 8 | การดาษกาว | 12 ม้วน |  |  |  |
| 9 | โฟม 1นิ้ว | 6 แผ่น |  |  |  |
| 10 | โฟม ครึ่งนิ้ว | 6 แผ่น |  |  |  |
| 11 | ตัวหนีบใหญ่ - เล็ก | 20 ตัว |  |  |  |
| 12 | แล็กซีน | 10 ม้วน |  |  |  |
| 13 | กล่องใส่สื่อ CD | 3 กล่อง |  |  |  |
| 14 | แผ่น CD | 1 กล่อง |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |