โครงการ   ปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา

ประเภทโครงการ       ใหม่                          ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหาร   วิชาการ          	งานโสตทัศนศึกษา

สนองนโยบาย     กลยุทธ์องค์กร   ข้อที่  2, 3, 4, 8       กลยุทธ์แผนงาน   ข้อที่  2.1, 2.2, 3.1

กลยุทธ์ สพฐ. 	ข้อที่ 1, 3  	   กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   ข้อที่  2.1, 2.2, 3.1

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน      	 มาตรฐานที่  4, 5, 6

1.  หลักการและเหตุผล

การบริการงานโสตทัศนศึกษาเป็นงานที่ให้บริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่มาขอใช้งาน   ดังนั้นเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่พอเพียงและทันสมัย

2.  วัตถุประสงค์

1)  เพื่อใช้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

2)  เพื่อใช้งานบริการหน่วยงานภายนอก

3)  เพื่อใช้ในงานผลิตสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ

3.  เป้าหมาย

3.1. ด้านปริมาณ

ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

3.2.  ด้านคุณภาพ

ให้บริการด้านสื่อสารการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่  20 ตุลาคม   พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2554

5.  วิธีดำเนินงาน

| กิจกรรม /ขั้นตอน | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ | ครู – นักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ห้องโสต จำนวน 90% | - | ต.ค. 53 | นายขวัญชัย อ่อนฉาย |
| 2. ขั้นดำเนินการ | จัดซื้อวัสดุ –อุปกรณ์ ได้ 100 % | 60,000 บาท | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | นายขวัญชัย อ่อนฉาย |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล | จัดทำแบบสอบถาม ครู -นักเรียนทุกคน | - | ก.ย.54 | นายขวัญชัย อ่อนฉาย |

6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  60,000 บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

| รายการ | แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน |  |  |  |  | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงินอุดหนุน | เงินรายได้ สถานศึกษา | เงินสมาคม | เงินระดม | อื่น |  |  |
| 1. คอมพิวเตอร์ชุดมัลติมิเดีย | 35,000 | - | - | - |  | 35,000 |  |
| 2. สายสัญญาณไมค์ห้องโสต | 6,000 | - | - | - |  | 6,000 |  |
| 3. แผ่นCD 100 แผ่น แผ่น DVD 100 แผ่น | 2,000 | - | - | - |  | 2,000 |  |
| 4. เครื่องแยกสัญญาณเสียง และภาพ | 1,500 | - | - | - |  | 1,500 |  |
| 5. ถ่าน 9 โวลต์ (สีดำ) 30 ก้อนๆ ละ 30 | 900 | - | - | - |  | 900 |  |
| 6. ไมค์หน้าเสาธง 2 ตัว | 2,400 | - | - | - |  | 2,400 |  |
| 7. สายไมค์หน้าเสาธง 1 ขด | 4.000 | - | - | - |  | 4.000 |  |
| 8. กระดาษโฟโต้ | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| 9. หมึกปริ้น | 3,000 | - | - | - |  | 3,000 |  |
| 10. งบซ่อมบำรุง | 5,000 | - | - | - |  | 5,000 |  |
| รวม | 60,000 |  |  |  |  | 60,000 |  |

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายขวัญชัย    อ่อนฉาย

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารวิชาการ

9.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10.  การติดตามผลและประเมินผล

จากสถิติการใช้ห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - นักเรียนใช้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกัน

  - ครูได้รับบริการในการประชุม อบรม สัมมนา

  - บริการงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  - บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................................                ลงชื่อ.....................................................

(นายขวัญชัย  อ่อนฉาย)                                                  (นางอักษร  กลแกม)

ตำแหน่ง  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ

วันที่ 13  ตุลาคม  พ.ศ. 2553                                   วันที่ 14   ตุลาคม  พ.ศ.2553

ผลการพิจารณาโครงการ

อนุมัติ	  ชะลอโครงการไว้ก่อน

ระงับโครงการเนื่องจาก.....................................................................

ลงชื่อ............................................................................

(นายโกสินทร์ นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม  พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานโสตทัศนศึกษา

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| งาน/กิจกรรม | ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 1 | คอมพิวเตอร์ชุดมัตติมิเดีย | 1ชุด | 35,000 |  |
|  | 2 | สายสัญญาณไมค์ห้องโสต | 1ชุด | 6,000 |  |
|  | 3 | แผ่น CD และแผ่นDVD | 200 แผ่น | 2,000 |  |
|  | 4 | เครื่องแยกสัญญาณภาพและเสียง | 1 ตัว | 1,500 |  |
|  | 5 | ถ่าน 9 โวลต์ (สีดำ) 30 ก้อนๆ ละ30 บาท | 30 ก้อน | 900 |  |
|  | 6 | ไมค์หน้าเสาธง | 2ตัว | 2,400 |  |
|  | 7 | สายไมค์หน้าเสาธง | 1ขด | 4,000 |  |
|  | 8 | กระดาษโฟโต้ | 1 รีม | 200 |  |
|  | 9 | หมึกปริ้น |  | 3,000 |  |
|  | 10 | งบซ่อมบำรุง | - | 5,000 |  |
|  |  | รวมเงิน |  | 60,000 |  |