โครงการ   งานปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ

ประเภทโครงการ                            ใหม่                    ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงาน    วิชาการ           งานสำนักงานวิชาการ

สนองนโยบาย    กลยุทธ์องค์กรข้อที่ …3....         กลยุทธ์แผนงานข้อที่      3.1

กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ … 5…        กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ข้อที่  4

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่  10   ข้อ  9

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานวิชาการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดระบบ การจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารให้มีความคล่องตัวสูง การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม และทันต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลาการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง งานสำนักงานวิชาการ  กลุ่มบริหารวิชาการจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการจัดระบบสำนักงานบริหารวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ และเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. วัตถุประสงค์

1)   เพื่อพัฒนาสำนักงานวิชาการให้มีความคล่องตัวในการบริการ

2)   เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการ

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

ผู้รับบริการร้อยละ  75  ขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในระดับมาก

3.2 ด้านคุณภาพ

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติวิชาการอยู่ในระดับดี

4.  ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ  วันที่   1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2554

5.  วิธีดำเนินการ

| # กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ ประชุมปรึกษาหารือ สำรวจ # ความต้องการ และความจำเป็น | ต.ค. 2553 | - | นางอักษร กลแกม น.ส.ประทีป สุขโชค |
| 2. ขั้นดำเนินงาน - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดระบบการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง | พ.ย. 2553 - ก.ย. 2554 | 65,000 | น.ส.ประทีป สุขโชค |
| 3. ขั้นติดตามประเมินผล - แบบสอบถามความพึงพอใจ | ก.ย. 2554 | - | น.ส.ประทีป สุขโชค |

6. ค่าใช้จ่าย

## ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,165,000 บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | รายได้ สถานศึกษา | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. ขั้นเตรียมการ ประชุมปรึกษาหารือ สำรวจ ความต้องการ และความจำเป็น 2. ขั้นดำเนินงาน - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดระบบการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง - จัดซื้อวัสดุกองกลาง 3. ขั้นติดตามประเมินผล - แบบสอบถามความพึงพอใจ | - 65,000 - 1,100,000 - | - - - - - | - - - - - | - 65,000 - 1,100,000 - |  |
| รวม | 1,165,000 | - | - | 1,165,000 |  |

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

9. สถานที่ดำเนินการ

ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบการบริหารงานวิชาการ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2) ห้องกลุ่มบริหารวิชาการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อบ

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางสาวประทีป สุขโชค) หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/ หน่วย | ราคา รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาเก็บสายไฟฟ้าและสายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 3 จุด | 500 | 1500 |  |
| 2 | อุปกรณ์เดินสายไฟ - เต้าเสียบแบบ 3 ช่อง - สายไฟ - สายโทรศัพท์ต่อสายแลน | 3 จุด 3 อัน 3 ชุด 3 จุด | 105 300 300 | 315 900 900 |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 20,000 | 20,000 |  |
| 3 | เครื่องปรินส์เตอร์รุ่น HP 1020 | 1 เครื่อง | 6,000 | 6,000 |  |
| 4 | เครื่องปรินส์เตอร์สี แบบสแกนได้ถ่ายเอกสารได้ | 1 เครื่อง | 5,500 | 5,500 |  |
| 5 | แฟ้มใส่เอกสารหนา 3 นิ้ว ตราช้าง | 12 อัน | 120 | 2,400 |  |
| 6 | ซองแฟ้มพลาสติก | 500 ซอง | 2 | 1,000 |  |
| 7 | ตาไก่ | 1 ตัว | 300 | 300 |  |
| 8 | ตู้/ชั้นวางของในห้องโรเนียว | 1 ชุด | 8,000 | 8,000 |  |
| 9 | ชั้นวางของแบบมีประตูปิด | 10 อัน | 400 | 4,000 |  |
| 10 | ปากกาเน้นข้อความ | 2 ชุด | 80 | 160 |  |
| 11 | หมึกปรินส์เตอร์สีชนิดเติม | 3 ชุด | 1,000 | 3,000 |  |
| 12 | กระดาษสีติดเสนอลงนาม (โพสอิด) | 5 ชุด | 40 | 200 |  |
| 13 | ตู้ใส่เอกสาร | 1 หลัง | 6,000 | 6,000 |  |
| 17 | กรรไกร 7 นิ้ว | 3 อัน | 55 | 165 |  |
| 20 | เก้าอี้นั่ง | 2 ตัว | 1,800 | 3,600 |  |
| 21 | แท่นประทับสีดำ | 1 อัน | 20 | 20 |  |
| 22 | แท่นประทับสีน้ำเงิน | 1 อัน | 20 | 20 |  |
| 23 | แท่นประทับสีแดง | 1 อัน | 20 | 20 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 65,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/ หน่วย | ราคา รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร | 70 รีม |  |  |  |
| 2 | กระดาษกาวย่น | 50 ม้วน |  |  |  |
| 3 | ลวดเสียบกระดาษ | 30 กล่อง |  |  |  |
| 4 | กระดาษการ์ดสีทำปก | 20 รีม |  |  |  |
| 5 | ลูกแม็กเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 10 กล่อง |  |  |  |
| 6 | ลูกแม็กเย็บกระดาษเบอร์ 35 | 20 กล่อง |  |  |  |
| 7 | ลูกแม็กเย็บกระดาษเบอร์ 23/10 1210 FA-H | 10 กล่อง |  |  |  |
| 8 | ลูกแม็กยิงผนัง T3-13MB | 10 กล่อง |  |  |  |
| 9 | กระดาษขาวใช้โรเนียว | 40 รีม |  |  |  |
| 10 | กระดาษกาวสองหน้าบาง | 20 ม้วน |  |  |  |
| 11 | แผ่น CD 100 แผ่น | 5 กล่อง |  |  |  |
| 12 | คลิปหนีบสีดำขนาดเล็ก | 4 กล่อง |  |  |  |
| 13 | คลิปหนีบสีดำขนาดกลาง | 4 กล่อง |  |  |  |
| 14 | คลิปหนีบสีดำขนาดใหญ่ | 4 กล่อง |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |