โครงการ    พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเภทโครงการ          ใหม่               โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมประชาธิปไตย

สนองนโยบาย   กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่  2 	                     กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่ 2.5

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่  2, 5 	       กลยุทธโรงเรียนในฝัน  ข้อที่ 1, 2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 11, 14, 15

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

งานส่งเสริมประชาธิปไตยเห็นความสำคัญผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สืบทอดการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกฝัง และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ โดยดำเนินการผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดขึ้น อันเป็นการสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเป็นผู้ตามที่ดีด้วย และมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการนักเรียน อันจะเป็นผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปอย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

- เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3.  เป้าหมาย

  - ด้านปริมาณ

  - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย และสามารถจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา  2554

  - ผู้เรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

  - ด้านคุณภาพ

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 75

- ผู้เรียนมีภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ

- ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ	1  พฤศจิกายน  2553

วันสิ้นสุดโครงการ	30  กันยายน  2554

- วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. พิธีไหว้ครู 1.1 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ ครู 1.2 จัดพิธีไหว้ครู 1.3 สรุปและประเมินผล | มิ.ย. 54 | 1,820 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |
| 2. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2.1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครทีมคณะกรรมการนักเรียน 2.2 หาเสียง 2.3 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2.4 สรุปและประเมินผล | ก.พ. 54 | 630 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |
| 3. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม 3.1 ประชุม 3.2 ดำเนินการ 3.3 สรุปและประเมินผล | พ.ค. 54 | 5,720 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |
| 4. วันเยาวชนแห่งชาติ 4.1 ครูที่ปรึกษาเสนอรายชื่อนักเรียน 4.2 พิจารณาคัดเลือก 4.3 จัดกิจกรรมและมอบรางวัล 4.4 สรุปและประเมินผล | 20 ก.ย. 54 | 1,400 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. รณรงค์รักษาความ สะอาด (Big Cleaning Day) 1.1 ประชุม 1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด 1.3 สรุปแประเมินผล | พ.ย. 53 พ.ค. 54 | 700 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |
| 6. อบรมเยาวชนผู้นำนักเรียน 6.1 ประชุม 6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม 6.3 สรุปและประเมินผล | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 | 38,630 | นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง |

6. ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 48,000 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้สถานศึกษา | เงิน สมาคม | เงิน ระดม | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. พิธีไหว้ครู | 1,820 | - | 5,600 | - | - | 7,420 |  |
| 2. เลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรียน | 630 | - | - | - | - | 630 |  |
| 3. ปฐมนิเทศและเตรียม ความพร้อม | 5,720 | - | - | - | - | 5,720 |  |
| 4. วันเยาวชนแห่งชาติ | 500 | - | 900 | - | - | 1,400 |  |
| 5. รณรงค์รักษาความ สะอาด (Big Cleaning Day) | 700 | - | - | - | - | 700 |  |
| 6. อบรมเยาวชนผู้นำนักเรียน | 38,630 | - | - | - | - | 38,630 |  |
| รวม | 48,000 | - | 6,500 | - | - | 54,500 |  |

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริมประชาธิปไตย  กลุ่มบริหารทั่วไป

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

1) สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 2) แบบประเมินการจัดกิจกรรม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

| 1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน |  |
| --- | --- |
| 2) ผู้เรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบในกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย |  |
| 3) ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข |  |
| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง) หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นายเชาวฤทธิ์ พุทธนิตย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารทั่วไป  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| กิจกรรม | ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไหว้ครู | 1 | กระดาษเกียรติบัตร | 2 ห่อ | 100 | 200 |  |
|  | 2 | ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ | 1 ชุด | 1,500 | 1,500 |  |
|  | 3 | รางวัลประกวดพานไหว้ครู | 16 รางวัล | 350 | 5,600 | สมค |
|  | 5 | ภาพกิจกรรมรายงานผล | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |
| เลือกตั้งคณะ กรรมการนักเรียน | 1 | กระดาษขาวเทา | 15 แผ่น | 10 | 150 |  |
|  | 2 | ปากกาเคมี | 22 ด้าม | 15 | 330 |  |
|  | 3 | เชือกฟาง | 1 ม้วน | 30 | 30 |  |
|  | 4 | ภาพกิจกรรมรายงานผล | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |
| ปฐมนิเทศและ เตรียมความพร้อม | 1 | สายสิญจน์ | 8 ม้วน | 60 | 480 |  |
|  | 2 | ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ | 1 ชุด | 1,500 | 1,500 |  |
|  | 3 | อาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการนักเรียน | 80 ชุด | 30 | 2,400 |  |
|  | 4 | วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม | 10 ชุด | 100 | 1,000 |  |
|  | 5 | ถ่านไฟฉาย 5 โวลต์ | 16 ก้อน | 10 | 160 |  |
|  | 6 | ลวดผูกผ้า | 1 ชุด | 60 | 60 |  |
|  | 7 | ภาพกิจกรรมรายงานผล | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ (ต่อ)

กลุ่มบริหารทั่วไป  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| กิจกรรม | ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันเยาวชนแห่งชาติ | 1 | กระดาษเกียรติบัตร | 2 ห่อ | 100 | 200 |  |
|  | 2 | รางวัลเยาวชนแห่งชาติ | 3 ชุด | 200 | 600 | สมค |
|  | 3 | ป้ายนิเทศวันเยาวชนแห่งชาติ | 1 ป้าย | 300 | 300 |  |
|  | 4 | รางวัลตอบคำถาม | 10 ชิ้น | 30 | 300 | สมค |
| กิจกรรมรณรงค์ รักษาความสะอาด | 1 | ป้ายผ้า | 1 ป้าย | 300 | 300 |  |
|  | 2 | พิธีเปิด | 280 | 280 | 280 |  |
|  | 3 | ภาพกิจกรรมรายงานผล | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |
| อบรมเยาวชน ผู้นำนักเรียน | 1 | วิทยากรอบรมความรู้ | 1 คณะ | 8,000 | 8,000 |  |
|  | 2 | อาหาร เครื่องดื่ม 3 มื้อ | 110 คน | 50 | 5,500 |  |
|  | 3 | ค่าพาหนะ | 2 คัน | 6,000 | 12,000 |  |
|  | 4 | วัสดุจัดกิจกรรม | 1 ชุด | 1,210 | 1ม210 |  |
|  | 5 | ค่าที่พัก | 1 คืน | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 6 | ภาพกิจกรรมรายงานผล | 30 ภาพ | 4 | 120 |  |
|  | 7 | ผ้าคลุมพาน | 3 ชุด | 600 | 1,800 |  |
| รวม |  |  |  |  | 48,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารทั่วไป  งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษโรเนียวสีขาวสั้น | 10 รีม |  |  |  |
| 2 | กระดาษโรเนียวเทาสั้น | 10 รีม |  |  |  |
| 3 | กระดาษ A4 สำหรับ Print | 5 รีม |  |  |  |
| 4 | กระดาษปกสี | 5 ห่อ |  |  |  |
| 5 | กระดาษกาวสี | 12 ม้วน |  |  |  |
| 6 | กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง | 20 ม้วน |  |  |  |
| 7 | กาวลาเท็กซ์ | 5 ขวด |  |  |  |
| 8 | ลูกแม็กเบอร์ 10 | 10 กล่อง |  |  |  |
| 9 | ลูกแม็กเบอร์ 35 | 5 กล่อง |  |  |  |
| 10 | ลูกแม็คยิง | 5 กล่อง |  |  |  |
| 11 | ลวดเสียบกระดาษ | 10 กล่อง |  |  |  |
| 12 | ฟิวเจอร์บอร์ด | 10 แผ่น |  |  |  |
| 13 | กระดาษโปสเตอร์สี | 20 แผ่น |  |  |  |
| 14 | คัตเตอร์อันใหญ่ | 3 อัน |  |  |  |
| 15 | คัตเตอร์อันเล็ก | 3 อัน |  |  |  |
| 16 | ใบคัตเตอร์อันเล็ก | 2 ห่อ |  |  |  |
| 17 | ใบคัตเตอร์อันใหญ่ | 2 ห่อ |  |  |  |
| 18 | ปากกาไวท์บอร์ด | 36 ด้าม |  |  |  |
| 19 | โฟมบาง | 20 แผ่น |  |  |  |
| 20 | น้ำยาลบคำผิด | 4 อัน |  |  |  |
| 21 | เทปใส | 5 ม้วน |  |  |  |
| 22 | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด | 4 อัน |  |  |  |
| 23 | แฟ้มตราช้าง 3 นิ้ว | 6 แฟ้ม |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |