โครงการ    พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ประเภทโครงการ	 ใหม่                          ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหาร  วิชาการ				งานวัดผลและประเมินผล

สนองนโยบาย   กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่   1 ,3                     กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่    1.1,1.2 ,3.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่  5                      กลยุทธโรงเรียนในฝัน  ข้อที่   1,4

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่   16  ตัวบ่งชี้ที่ 11

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรพัฒนาประเทศพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การพัฒนาสมรรถนะและทักหลักสูตรสถานศึกษามีไว้เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน   เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว  อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

- ติดตาม  กำกับ  ดูแลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

3.2 ด้านคุณภาพ

- ตัวชี้วัดที่ 1 มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

4. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเริ่มต้นโครงการ	วันที่  1  ตุลาคม  2553

วันสิ้นสุดโครงการ	วันที่  30  กันยายน  2554

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ประชุมปรึกษา | - | พ.ย. 53 | นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ |
| 2. ประชุมสัมมนาจัดทำหลักสูตร | 31,000 | ก.พ. 54 |  |
| 3. ศึกษาดูงานการใช้หลักสูตร | 3,000 | พ.ย. 53 |  |
| 4. ประเมินผล | 1000 | ก.พ. 54 |  |

6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  35,000  บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

| รายการกิจกรรม | แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. ประชุมสัมมนาจัดทำหลักสูตร | 31,000 | - | 31,000 |  |
| 2. ศึกษาดูงานการใช้หลักสูตร | 3,000 | - | 3,000 |  |
| 3. ประเมินผล | 1,000 | - | 1,000 |  |
| รวม | 35,000 | - | 35,000 |  |

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางวิภารัตน์  ยิ้มใหญ่

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  และโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามผลและประเมินผล

สรุป  รวบรวม  จัดทำหลักสูตร

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการสัมมนาหลักสูตร 2 วัน |  |  | 14,000 |
| 2 | วัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม สัมมนา |  |  | 5,000 |
| 3 | ค่าตอบแทนวิทยากรในการสัมมนาหลักสูตร 2 วัน |  |  | 7,200 |
| 4 | ของที่ระลึกศึกษาดูงาน |  |  | 500 |
| 5 | ค่าอาหารศึกษาดูงาน |  |  | 1,000 |
| 6 | ล้างรูป และเข้าเล่มรายงาน |  |  | 200 |
| 7 | ค่าจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระ | 33 เล่ม |  | 6,000 |
| 8 | ## กระดาษทำเกียรติบัตร | 2 ห่อ | 300 | 600 |
|  | รวมทั้งสิ้น |  |  | 35,000 |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานวัดผลประเมินผล

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลวดเสียบ | 4 กล่อง |  |  |
| 2 | คลิปหนีบกระดาษ ใหญ่ | 1 กล่อง |  |  |
| 3 | CD | 1 กล่อง |  |  |
| 4 | ซองใส่ CD | 50 ซอง |  |  |