โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประเภทโครงการ                        ใหม่                   ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ		งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สนองนโยบาย     กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่ 2     กลยุทธ์แผนงาน            ข้อที่  2.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1     กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  ข้อที่  2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ข้อที่ 5  และ 6

1.  หลักการและเหตุผล

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนด

กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

2)  เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น

3.  เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา  2.5  ขึ้นไปร้อยละ 60

2)  ทุกรายวิชามีผลการประเมิน 0, ร และ มส  ไม่เกิน ร้อยละ 5

3)  นักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6  มีผลการสอบวัดความรู้ O – net  ทุกรายวิชาสูงขึ้นร้อยละ 5

3.2  ด้านคุณภาพ

1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา

2)  นักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6  มีผลการสอบวัดความรู้ O – net  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ทุกรายวิชา

4. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่ 12  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2554

5.  วิธีดำเนินงาน

5.1  กิจกรรมที่ 1  ชื่อกิจกรรม  สอนเสริม

| กิจกรรมและขั้นตอน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ |  |  |  |
| - ประสาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักจัดครูสอนเสริมระดับชั้น ม.3 และ ม.6 - จัดตารางสอนเสริม - ประสานวิทยากรจากหน่วยงานอื่น เพื่อเชิญมาสอนเสริมในรายวิชา ต่าง ๆ | - | 1 ต.ค. 53 10-15 ต.ค. 53 และ 16-18 พ.ค. 54 | นางสาวกฤษณพันธ์ ขัตติยเวช และ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| 2. ขั้นดำเนินการ |  |  |  |
| - ดำเนินการสอนเสริม โดยครู ในโรงเรียน * ม.3 ทุกวันพฤหัส สัปดาห์ละ 1 คาบ * ม.6 ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 2 คาบ | อุดหนุน รายหัว40,000 สมาคม 20,000 | 5 พ.ย. 53 – 9 ก.ย. 54 | ครูผู้สอน |
| - ดำเนินการสอนเสริม ม.6 โดย วิทยากรจากหน่วยงานอื่น | เรียนฟรี15ปี 120,000 |  | นางสาวกฤษณพันธ์ ขัตติยเวช และ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล - จากผลการสอบ O-net | - | 15 - 20 ก.ย. 54 | นางสาวกฤษณพันธ์ ขัตติยเวช |

5.2  กิจกรรมที่ 2  ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

| กิจกรรมและขั้นตอน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ |  |  |  |
| - ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครอง | - | พ.ย. 53 และ เม.ย. 54 | วิชาการ |
| 2. ขั้นดำเนินการ |  |  |  |
| - มอบรางวัลเรียนดีกับนักเรียนที่มี ผลการเรียนยอดเยี่ยม | 20,000 | 31 มี.ค. 54 และ 9 มิ.ย. 54 | นางสาวกฤษณพันธ์ ขัตติยเวช |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล - จากการสังเกต - จากแบบสอบถาม | - | 15 – 20 ก.ย.54 | นางสาวกฤษณพันธ์ ขัตติยเวช |

6.  ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  200,000  บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

| กิจกรรม | แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน |  |  | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงินอุดหนุน | เงินสมาคม | เงินเรียนฟรี |  |  |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากร | 25,000 | 15,000 | 120,000 | 160,000 |  |
| 2. ค่าสื่อและเอกสารประกอบการสอน | 10,000 | - | - | 10,000 |  |
| 3. เหรียญรางวัลเรียนดี | 20,000 | - | - | 20,000 |  |
| 4. วัสดุตกแต่งเวทีวันมอบเหรียญรางวัล | - | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 5. เกียรติบัตร | 5,000 | - | - | 5,000 |  |
| รวม | 60,000 | 20,000 | 120,000 | 200,000 |  |

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

9.  สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

1)  จากแบบสอบถาม

2)  จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการสอบ O-net

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

2.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางสาวกฤษณะพันธ์ ขันติยเวช) หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา เงินสมาคม  เงินระดม  อื่น ๆ

| งาน/กิจกรรม | ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. สอนเสริม | 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร |  | 25,000 | รฟ. 120,000 |
|  | 2 | ค่าสื่อและเอกสารประกอบการสอน |  | 10,000 | สมค. 15,000 |
|  |  | รวม |  | 35,000 |  |
| 2. ส่งเสริมศักยภาพ นักเรียน | 1 | เหรียญรางวัลเรียนดี |  | 20,000 |  |
|  | 2 | วัสดุตกแต่งเวทีวันมอบเหรียญรางวัล |  | - | สมค. 5,000 |
|  | 3 | เกียรติบัตร |  | 5,000 |  |
|  |  | รวม |  | 25,000 |  |
|  |  | รวมเงิน |  | 60,000 |  |