โครงการ                       ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเภทโครงการ              ใหม่	                ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารทั่วไป	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สนองนโยบาย           	กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่  6         กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่ 6.1 , 6.2  , 6.3

กลยุทธ์สพฐ.  ข้อที่ 5               กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ข้อที่ 5 , 6

มาตรฐานประกันคุณภาพภายในด้านผู้เรียน   มาตรฐานที่  1

1. หลักการและเหตุผล

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีจิตใจที่เข็มแข็ง มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของเยาวชนในสถานศึกษา คือการเชื่อฟังคำแนะนำของครู เมื่อได้รับความรู้และปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้สำเร็จกลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิกและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวดีจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นสถานบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่มาตรฐาน คุณภาพ แล้วมีครูที่ปรึกษา และบุคลากรทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

3) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกด้าน และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4) เพื่อให้นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพ ชื่อเสียงของ วงศ์ตระกูลไว้พร้อมที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด รู้จักใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

บุคลากรและชุมชน ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย ร้อยละ 85

3.2 ด้านคุณภาพ

1)  บุคลากรในฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

2)  นักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมร้อยละ 85 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีสารเสพติดให้โทษในตนเอง เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน รู้เท่าทันสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ	วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2553

วันสิ้นสุดโครงการ	วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2554

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อ พิจารณาปัญหา | ต.ค. 53 | 110,000 | นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม และคณะ |
| 2. เชิญวิทยากรมาอบรมนักเรียน 3. จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | พ.ย. 53 – ก.ย. 54 |  |  |
| 4. สรุปและประเมินผล | ก.ย. 54 |  |  |

6.  ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 110,000 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้ สถานศึกษา | เงิน สมาคม | เงิน ระดม | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. จัดทำสารสนเทศนักเรียน | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |  |
| 2. งานเยี่ยมบ้านนักเรียน | 72,000 | - | - | - | - | 72,000 |  |
| 3. จัดทำบัตรนักเรียน | 17,000 | - | - | - | - | 17,000 |  |
| รวม | 110,000 | - | - | - | - | 110,000 |  |

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      กลุ่มบริหารทั่วไป

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ

หน่วยงานราชการ  ผู้ปกครองเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10.  การติดตามประเมินผล

แบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ 100

- ครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนทุกคนร้อยละ 100

- ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์

- ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนของครู ผู้ปกครองและองค์กรภายนอก         ร้อยละ 85

- นักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ร้อยละ 85

- นักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ร้อยละ 85 ปลอดสารเสพติดทุกชนิด

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ....................................................... (นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม) หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 13 ตุลาคม 2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ......................................................... (นายเชาวฤทธิ์ พุทธนิตย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 14 ตุลาคม 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

       อนุมัติ  	               ชะลอโครงการไว้ก่อน

       ระงับโครงการ เนื่องจาก......................................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

15   ตุลาคม   2553

แบบแสดงรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ค่าใช้จ่ายแนบท้ายงาน / โครงงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  เงินสมาคม  เงินระดม  อื่น ๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจัดทำสารสนเทศนักเรียน | 700 | 30 | 21,000 |  |
| 2 | ค่าล้าง อัดรูป / ค่าน้ำมันรถเยี่ยมบ้านนักเรียน |  |  | 72,000 |  |
| 3 | บัตรพลาสติกสีขาว 2 หน้า | 1,000 | 5 | 5,000 |  |
| 4 | หมึก Ribbon สีดำ | 1 | 1,500 | 1,500 |  |
| 5 | หมึก Ribbon สี | 3 | 3,500 | 10,500 |  |
| รวม |  |  |  | 110,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารทั่วไป   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  เงินสมาคม  เงินระดม  อื่น ๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร | 5 รีม |  |  |  |
| 2 | กระดาษโรเนียวขาว | 10 รีม |  |  |  |
| 3 | กระดาษปกสี A4 | 6 รีม |  |  |  |
| 4 | ลูกแม็คเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 10 กล่อง |  |  |  |
| 5 | ไส้แฟ้ม | 10 แพ๊ค |  |  |  |
| 6 | แผ่นซีดี | 100 แผ่น |  |  |  |