โครงการ                ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประเภทโครงการ         ใหม่                         โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารทั่วไป	งานป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน

สนองนโยบาย       	กลยุทธ์องค์กร	ข้อที่ 7             กลยุทธ์แผนงานข้อที่ 7.2

กลยุทธ์สพฐ.ข้อที่ 5	          กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ข้อที่ 5

มาตรฐานประกันคุณภาพการภายใน มาตรฐานที่ 7

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทรัพย์สินของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นทรัพย์สมบัติของทางราชการ และปัจจุบันทรัพย์สินของทางราชการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทุกคนจะต้องมีความตระหนักการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาไว้มิให้เกิดความเสียหาย จึงจำเป็นต้องมีความควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน เพื่อมิให้ทรัพย์สินของทางราชการต้องสูญหาย และเพื่อให้บุคลากร นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพย์สินและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ข้าราชการครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  รักษาความปลอดภัยทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนในการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ ให้รีบรายงานต่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาได้อย่างทันท่วงที

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความสะดวกปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน แก่ผู้ปกครองและชุมชน

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

จัดหา / ซ่อม อุปกรณ์สื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ

3.2 ด้านคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อทรัพย์สินของโรงเรียนร้อยละ 80

- นักเรียนร้อยละ 80  มีความเข้าใจและมีความตระหนักเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ    วันที่     1    ตุลาคม    2553

วันที่สิ้นสุดโครงการ  วันที่   30   กันยายน   2554

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงหน้าที่ | ต.ค. 53 | 20,000 | ว่าที่ร.ต.เอก จันทราภิรมย์ นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล |
| 2. ออกคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 |  |  |
| 3. ดูแลและให้ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 |  |  |
| 4. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษา ความปลอดภัย | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 |  |  |
| 5. จัดหา/ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ช่วยในการรักษาความปลอดภัย | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 |  |  |
| 6. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ | ก.ย. 54 |  |  |

6.  ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้ สถานศึกษา | สมค | เงิน ระดม | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 ตัว | 9,000 | - | - | - | - | 9,000 |  |
| 2. โทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |  |
| 3. นาฬิกาแขวนผนัง จำนวน 1 เรือน | 300 | - | - | - | - | 300 |  |
| 4. อุปกรณ์จราจร (ถุงมือ +นกหวีด) | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |  |
| 5. ยาฉีดป้องกันยุง | 500 | - | - | - | - | 500 |  |
| 6. โต๊ะวางโทรทัศน์ | 500 | - | - | - | - | 500 |  |
| 7. แผงรับสัญญาณโทรทัศน์พร้อมเสา | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |  |
| 8. ไฟฉาย จำนวน 1 กระบอก พร้อมถ่าน | 700 | - | - | - | - | 700 |  |
| 9. ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |  |
| รวม | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |  |

7. หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไป  / งานป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

9.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามและประเมินผล

1)  สังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

2)  สรุปจากสมุดบันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมทุกคน มาปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อทรัพย์สินของโรงเรียนร้อยละ 80

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (ว่าที่ ร.ต.เอก จันทราภิรมย์) หัวหน้างานป้องกันสวัสดิภาพและ ความปลอดภัยในโรงเรียน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นายเชาวฤทธิ์ พุทธนิตย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.......................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่  15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

แบบแสดงรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ค่าใช้จ่ายแนบท้ายงาน / โครงงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป   งานป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  เงินสมาคม  เงินระดม  อื่น ๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมวิทยุสื่อสาร | 8 ตัว |  | 10,000 |  |
| 2 | โทรทัศน์ | 1 เครื่อง |  | 5,000 |  |
| 3 | นาฬิกาแขวนผนัง | 1 เรือน |  | 300 |  |
| 4 | อุปกรณ์จราจร (ถุงมือ +นกหวีด) | 20 ชุด |  | 500 |  |
| 5 | ยาฉีดป้องกันยุง | 12 กระป๋อง |  | 1,000 |  |
| 6 | โต๊ะ | 1 ตัว |  | 500 |  |
| 7 | แผงรับสัญญาณโทรทัศน์พร้อมเสา | 1 ชุด |  | 1,000 |  |
| 8 | ไฟฉาย จำนวน 1 กระบอก พร้อมถ่าน | 1 ชุด |  | 700 |  |
| 9 | ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม | 1 ชุด |  | 1,000 |  |
| รวม |  |  |  | 20,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารทั่วไป   งานป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  เงินสมาคม  เงินระดม  อื่น ๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษโรเนียวขาว | 5 รีม |  |  |  |
| 2 | กระดาษปกสี A4 | 5 รีม |  |  |  |
| 3 | ลูกแม็คเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 5 กล่อง |  |  |  |
| 4 | กระดาษกาวย่น | 5 ม้วน |  |  |  |
| 5 | แฟ้มตราช้าง | 2 แฟ้ม |  |  |  |