ชื่อโครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ประเภทโครงการ                        ใหม่                   ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ		งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สนองนโยบาย     กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่ 2     กลยุทธ์แผนงาน            ข้อที่  2.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1     กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  ข้อที่  2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ข้อที่ 5  และ 6

1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.  วัตถุประสงค์

1)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น

2)  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้แสดงความสามารถ

3.  เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีผลงานการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่

อย่างน้อย 3 รายการ

2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีผลงานการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับภาค

อย่างน้อย 1 รายการ

3.2   ด้านคุณภาพ

นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในด้านต่างๆ และได้รับรางวัลจาก

การประกวด  แข่งขัน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่ 6  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ  วันที่ 10  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2554

5)  วิธีดำเนินงาน

5.1  กิจกรรมที่ 1  ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศ

| กิจกรรมและขั้นตอน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ |  |  |  |
| - ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มให้จัดกิจกรรมส่งเสริม ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ | - | ต.ค. 53 | น.ส.กฤษณพันธ์ ขัตติยเวช |
| 2. ขั้นดำเนินการ |  |  |  |
| - ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ | - | พ.ย. 53 – ส.ค. 54 | หัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| - ทุกกลุ่มสาระฝึกซ้อมนักเรียนที่มี ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเข้าแข่งขัน | - | พ.ย. 53 – ส.ค. 54 | ครูผู้รับผิดชอบ |
| - ส่งนักเรียนเข้าประกวด แข่งขัน ในระดับต่าง ๆ | 70,000 | พ.ย. 53 – ส.ค. 54 | หัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล - จากผลการแข่งขัน | - | 20 ก.ย. 54 | น.ส.กฤษณพันธ์ ขัตติยเวช |

6.  ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  70,000  บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

| กิจกรรม | แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน |  |  | รวม | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงิน รายได้ฯ | เงิน สมาคม |  |  |
| 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับ ต่าง ๆ | 35,000 | - | - | 35,000 |  |
| 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน | 10,000 | - | 10,000 | 20,000 |  |
| 3. ค่าจ้างเหมาพาหนะนำนักเรียนเข้าแข่งขัน | 15,000 | - | - | 15,000 |  |
| รวม | 60,000 | - | 10,000 | 70,000 |  |

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2

2) ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา  ศูนย์ที่ 3

9.  สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามผลและประเมินผล

จากผลงานการประกวด  แข่งขันระดับต่าง ๆ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักเรียนได้รับส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

2) โรงเรียนมีชื่อเสียง  เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางสาวกฤษณะพันธ์ ขันติยเวช) หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา เงินสมาคม  เงินระดม  อื่น ๆ

| งาน/กิจกรรม | ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่งนักเรียนเข้า แข่งขัน ทักษะวิชาการ | 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ | 8 กลุ่มสาระ | 35,000 |  |
|  | 2 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน | 8 กลุ่มสาระ | 10,000 | สมค. 10,000 |
|  | 3 | ค่าจ้างเหมาพาหนะนำนักเรียนเข้าแข่งขัน | 8 กลุ่มสาระ | 15,000 |  |
|  |  | รวมเงิน |  | 60,000 |  |