โครงการ  เปิดบ้านวิชาการ

ประเภทโครงการ	 ใหม่                          ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ

สนองนโยบาย   กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่   1 ,2, 5              กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่    1.1, 2.1 , 5.2

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่  1, 2, 3, 5          กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  ข้อที่   1, 2, 3, 4, 5

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  4, 5, 10, 12, 17

1.  หลักการและเหตุผล

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1)  เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน

2)  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  นำเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน

3.2  ด้านคุณภาพ

ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  80

4. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่  1   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่  30  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554

5.  วิธีดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ |  |  |  |
| - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมผลงาน Best practice - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ | 1 พ.ย. 53 | - | นางอักษร กลแกม |
| 2. ขั้นดำเนินการ |  |  |  |
| - ประสานหน่วยงานต่าง ๆ - เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมแข่งขันและร่วมงานนิทรรศการ | ธ.ค.2553 – ม.ค. 2554 | - | นางอักษร กลแกม นางสาวกฤษณพันธ์ ขัตติยเวช |
| - จัดนิทรรศการ | ม.ค. 2554 | 100,000 | นางอักษร กลแกม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล - จากแบบสอบถาม | ม.ค. 2554 | - | นางอักษร กลแกม |

6.  แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  100,000  บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

| กิจกรรม | แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน |  |  | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงินอุดหนุน | เงินรายได้ฯ | เงินสมาคม |  |  |
| 1. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มงาน | 54,000 |  |  | 54,000 |  |
| 2. ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้านอกสถานที่ และเต๊นท์ | 16,000 |  |  | 16,000 |  |
| 3. ค่าของรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ |  |  | 10,000 | 10,000 | สมค. |
| 4. ค่าของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ |  |  | 2,000 | 2,000 | สมค. |
| 5. ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเปิด | 10,000 |  | - | 10,000 |  |
| 6. ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม |  |  | 8,000 | 8,000 |  |
| รวม | 80,000 |  | 20,000 | 100,000 |  |

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1) กลุ่มบริหารวิชาการ

2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนที่ร่วมจัดนิทรรศการ

2) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

3)  สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ

9. สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามผลและประเมินผล

1)  จากแบบสอบถาม

2)  จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ

2)  นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ

3)  ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.......................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่  15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  	โครงการเปิดบ้านวิชาการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| งาน/กิจกรรม | ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นิทรรศการวิชาการ | 1 | ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มงาน | 15 กลุ่ม | 49,000 |  |
|  | 2 | ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้านอกสถานที่ และเต๊นท์ | 1 วัน | 12,000 |  |
|  | 3 | ค่าของรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ | 200 ชิ้น | 15,000 | สมค. |
|  | 4 | ค่าของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ | 40 คน | 2,000 | สมค. |
|  | 5 | ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเปิด |  | 5,000 |  |
|  | 6 | ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม | 120 คน | 12,000 |  |
|  |  | รวมเงิน |  | 100,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  	โครงการเปิดบ้านวิชาการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษโรเนียวสีขาว | 20 รีม |  |  |  |
| 2 | กระดาษ Double A | 6 รีม |  |  |  |
| 3 | ลูกแม็กซ์เบอร์ 35 | 10 กล่อง |  |  |  |
| 4 | แฟ้มเอกสาร ขนาด A4 หนา 2 นิ้ว | 9 แฟ้ม |  |  |  |
| 5 | คลิปหนีบกระดาษ(เบอร์ 1) | 10 กล่อง |  |  |  |
| 6 | แม็กซ์เบอร์ 35 | 2 อัน |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |